**附1：各终端设备升级施工进度计划（实施时间有可能调整，请根据届时通知为准）**

## 一、明德楼门锁主板更换进度

门锁新主板分楼层安装，安装前提前通知施工涉及的办公室，施工当日有技术专员在楼层值守，确保本楼层门锁无任何问题后再更换下一层门锁主板。如安装后门锁有问题请老师及时与技术专员反馈解决。

计划的实施时间表如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **楼层** | **主板更换数量** |  | **开始时间** | **结束时间** | **天数** |
| 1 | 11层 | 55 |  | 11月13日 | 11月14日 | 2 |
| 2 | 5层 | 34 |  | 11月15日 | 11月16日 | 2 |
| 3 | 6层 | 134 |  | 11月17日 | 11月21日 | 5 |
| 4 | 7层 | 163 |  | 11月22日 | 11月27日 | 6 |
| 5 | 8层 | 131 |  | 11月28日 | 12月2日 | 5 |
| 6 | 9层 | 136 |  | 12月3日 | 12月7日 | 5 |
| 7 | 10层 | 107 |  | 12月8日 | 12月11日 | 4 |
| 8 | 12层 | 29 |  | 12月12日 | 12月12日 | 1 |
| 9 | 14层 | 23 |  | 12月13日 | 12月14日 | 2 |

## 二、自助圈存机的位置及施工安排

目前已安装完成的自助圈存机位置如下：

宿舍区：知行一楼（2台）、知行三楼、品园二楼、品园五楼（2台）、品园六楼、红一楼、红二楼；

食堂区：西区食堂，东区食堂，中区食堂（2台），

办公区：IT服务中心（2台）。

其余圈存机的安装位置及施工时间如下：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **楼宇名称** | **壁挂式**  **数量** | **立式数量** | **安装位置** | **施工日期** |
| 1 | 知行二楼 | 1 |  | 大厅 | 11月27日 |
| 2 | 知行四楼 | 1 |  | 大厅 |
| 3 | 知行五楼 | 1 |  | 大厅 | 11月28日 |
| 4 | 北区食堂三层 |  | 1 | 走廊电梯旁 |
| 5 | 明德商学楼 |  | 1 | 大厅 | 11月29日 |
| 6 | 品园一楼 |  | 1 | 大厅 |
| 7 | 品园三楼 |  | 1 | 大厅 | 11月30日 |
| 8 | 品园四楼 |  | 1 | 大厅 |
| 9 | 校医院 |  | 1 | 大厅 | 12月1日 |
| 10 | 红3楼 | 1 |  | 西北门走廊 |
| **合计** | | **4** | **6** |  |  |

## 三、图书馆通道机、读卡器的安装时间

图书馆第三方系统包括：通道机系统、图书借阅系统、图书馆座位管理系统、图书馆自助打印、复印接口、图书馆数字资源机位管理系统等，大部分已安装完成。

剩余未安装读卡器、通道机的安装实施时间为11月25日--11月27日。

新校园卡目前已经可以在图书馆正常使用。

## 四、校医院读卡器的安装时间

校医院医生站、扣费读卡器实施时间为11月28日--12月1日。